План проєкту (Project Plan)

Medicine Tracker | v1.0 | 12.10.2026

1. Загальна структура плану

1. Спринти

| Спринт | Терміни | Мета | User Stories | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 12.10.2026 – 25.10.2026 | Користувач може зареєструватися, обрати роль, додати препарат і побачити розклад на сьогодні | US-001, US-002 | 10 |
| Sprint 2 | 26.10.2026 – 08.11.2026 | Застосунок надсилає нагадування про прийом; літня людина може створити код запрошення для родича | US-003, US-006 | 11 |
| Sprint 3 | 09.11.2026 – 22.11.2026 | Літня людина відмічає прийом одним дотиком; опікун підключається за кодом; можна збільшити шрифт | US-004, US-007, US-008 | 12 |
| Sprint 4 | 23.11.2026 – 06.12.2026 | Сервер автоматично виявляє пропущені прийоми; користувач веде запис самопочуття | US-005, US-014 | 11 |
| Sprint 5 | 07.12.2026 – 20.12.2026 | Опікун отримує сповіщення про пропуск і бачить статус прийомів | US-009, US-010 | 11 |
| Sprint 6 | 21.12.2026 – 03.01.2027 | PDF-звіт для лікаря, офлайн-синхронізація, видалення акаунта; стабілізація | US-012, US-015, US-016 | 13 |
| Фінальна фаза | 04.01.2027 – 17.01.2027 | Приймальне тестування, виправлення дефектів, фінальна документація та захист | - | - |

2. Product Backlog

Таблиця 3.2 – Таблиця оцінки трудомісткості кожної User Story відповідно до пріоритету за методом MoSCoW

| ID | User Story (коротко) | MoSCoW | Story Points | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-001 | Реєстрація, вхід та вибір ролі | Must Have | 5 | Sprint 1 |
| US-002 | Додавання ліків і розкладу | Must Have | 5 | Sprint 1 |
| US-003 | Нагадування про прийом | Must Have | 8 | Sprint 2 |
| US-004 | Відмітка прийому одним дотиком | Must Have | 5 | Sprint 3 |
| US-005 | Щоденний запис самопочуття | Should Have | 3 | Sprint 4 |
| US-006 | Керування доступом родичів | Must Have | 3 | Sprint 2 |
| US-007 | Збільшення шрифту | Should Have | 2 | Sprint 3 |
| US-008 | Підключення до близької людини | Must Have | 5 | Sprint 3 |
| US-009 | Сповіщення про пропущений прийом | Must Have | 8 | Sprint 5 |
| US-010 | Перегляд статусу прийомів | Should Have | 3 | Sprint 5 |
| US-011 | Редагування розкладу опікуном | Could Have | - | Backlog (резерв) |
| US-012 | PDF-звіт про прийом ліків | Should Have | 5 | Sprint 6 |
| US-013 | Самопочуття у звіті | Could Have | - | Backlog (резерв) |
| US-014 | Автоматичне виявлення пропуску | Must Have | 8 | Sprint 4 |
| US-015 | Офлайн-режим і синхронізація | Should Have | 5 | Sprint 6 |
| US-016 | Видалення облікового запису | Should Have | 3 | Sprint 6 |
|  | Разом (Must + Should) |  | 68 |  |

2.1. Зведення за MoSCoW

| Категорія | Кількість історій | Story Points |
| --- | --- | --- |
| Must Have | 8 | 47 |
| Should Have | 6 | 21 |
| Could Have | 2 | не оцінюються |
| Won’t Have (поза MVP) | 6 | - |

2.2. Обґрунтування пріоритетів

| ID | MoSCoW | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| US-001 | Must Have | Без облікового запису й ролей неможливі синхронізація та зв’язок літньої людини з опікуном. |
| US-002 | Must Have | Ядро продукту: без розкладу немає про що нагадувати. |
| US-003 | Must Have | Головна цінність продукту - своєчасне нагадування. Найскладніша історія через фонові сповіщення. |
| US-004 | Must Have | Фіксує факт прийому, зупиняє повтори та є основою для виявлення пропусків. |
| US-005 | Should Have | Корисно для лікаря, але продукт працює й без цієї функції. |
| US-006 | Must Have | Створення коду запрошення потрібне для US-008. Пріоритет підвищено з Medium до High через цю залежність. |
| US-007 | Should Have | Важлива доступність для 60+, але базовий інтерфейс і так проєктується з великими елементами. |
| US-008 | Must Have | Без зв’язку з опікуном втрачається ключова відмінність продукту. |
| US-009 | Must Have | Ключова цінність для родичів, заради якої створюється продукт. |
| US-010 | Should Have | Опікун уже отримує сповіщення, тому перегляд статусу є покращенням. |
| US-011 | Could Have | Зручність: розклад може вести сама літня людина. |
| US-012 | Should Have | Підтримує сценарій лікаря, але не блокує основні сценарії. |
| US-013 | Could Have | Доповнення до US-012, не критичне для MVP. |
| US-014 | Must Have | Технічна основа для US-009: сервер визначає пропущений прийом. |
| US-015 | Should Have | Підвищує надійність; базову офлайн-роботу частково забезпечує локальний кеш Firestore. |
| US-016 | Should Have | Вимога конфіденційності потрібна для реального використання, але не блокує демонстрацію MVP. |

2.3. Won’t Have (поза межами MVP)

| Ідея | Причина |
| --- | --- |
| Нагадування про закінчення запасу ліків | Потребує обліку залишків; не входить у ядро MVP. |
| SOS-виклик / екстрений сценарій | Виходить за межі нагадувань і потребує інтеграції з сервісами екстреної допомоги. |
| Перевірка взаємодії препаратів | Це медична порада; застосунок свідомо її не надає. |
| Кілька мов інтерфейсу | У MVP лише українська мова. |
| Grace-період перед сповіщенням про пропуск | Складна логіка; у MVP хибні сповіщення зменшуються виправленням статусу при синхронізації. |
| Підключення одного опікуна до кількох літніх людей | У MVP один опікун підключається до однієї літньої людини. |

3. Sprint 1 Backlog

| Терміни | 12.10.2026 – 25.10.2026 (2 тижні) |
| --- | --- |
| Мета спринту | Користувач може зареєструватися, обрати роль, додати препарат і побачити розклад на сьогодні |
| User Stories | US-001 (5 SP), US-002 (5 SP): разом 10 SP |
| Milestone | Sprint 1 (GitHub), термін - 25.10.2026 |

| № | Завдання | Історія | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Створити Flutter-проєкт, налаштувати структуру папок і CI (GitHub Actions: flutter analyze, flutter test) | Технічна | Учасник 1 |
| T-02 | Створити проєкт Firebase, підключити Authentication і Firestore; уточнити умови Cloud Functions (ризик R2) | Технічна | Учасник 2 |
| T-03 | Підготувати макети у Figma: реєстрація, вибір ролі, додавання ліків, головний екран «Сьогодні» | Технічна | Учасник 3 |
| T-04 | Реалізувати екрани входу, реєстрації, згоди та вибору ролі | US-001 | Учасник 1 |
| T-05 | Інтегрувати Firebase Authentication: реєстрація, вхід, відновлення пароля | US-001 | Учасник 2 |
| T-06 | Підготувати текст згоди на обробку даних і тест-кейси за критеріями US-001 | US-001 | Учасник 3 |
| T-07 | Спроєктувати модель даних і схему Firestore для препаратів і розкладів, базові правила безпеки | US-002 | Учасник 2 |
| T-08 | Реалізувати екрани додавання, редагування й видалення препарату та розкладу | US-002 | Учасник 1 |
| T-09 | Реалізувати головний екран «Сьогодні» з переліком прийомів | US-002 | Учасник 1 |
| T-10 | Підготувати тест-кейси за критеріями US-002, виконати ручне тестування | US-002 | Учасник 3 |

Критерії завершення (Definition of Done)

- Усі критерії прийняття відповідного Issue виконано та перевірено вручну.

- Код пройшов code review через pull request, а CI (аналіз і тести) зелений.

- Issue закрито й автоматично переміщено в колонку Done.

4. Діаграма Ганта

5. Ризики проєкту

| ID | Ризик | Ймовірність | Вплив | Стратегія | Заходи реагування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Ненадійне спрацювання нагадувань у фоновому режимі (енергозбереження Android, обмеження iOS) | Висока | Критичний | Мінімізація | Перевірити на реальних пристроях уже в Sprint 2; запросити потрібні дозволи; підготувати для користувача інструкцію щодо енергозбереження. |
| R2 | Cloud Functions потребують тарифного плану Firebase з прив’язаною карткою | Середня | Значний | Уникнення | Уточнити умови в Sprint 1 (завдання T-02); за потреби перейти на інший BaaS до початку Sprint 4. |
| R3 | Перевищення обсягу робіт і неточні оцінки Story Points | Висока | Значний | Мінімізація | Дотримуватися MoSCoW; тримати Could Have у резерві; після кожного спринту переглядати швидкість команди (velocity). |
| R4 | Немає ресурсів для збірки під iOS (macOS, обліковий запис Apple Developer) | Середня | Значний | Уникнення | Зробити Android основною платформою MVP; iOS збирати лише за можливості. |
| R5 | Інтерфейс незручний для літніх людей; складно знайти тестувальників 60+ | Середня | Значний | Мінімізація | Прототипи у Figma в Sprint 1; юзабіліті-тести з 5 людьми 60+ у Sprint 3 і Sprint 5. |
| R6 | Витік чутливих даних через помилки в правилах доступу | Низька | Критичний | Мінімізація | Правила безпеки Firestore з тестами на емуляторі; секрети поза репозиторієм; code review кожного pull request. |
| R7 | Нерівномірне навантаження в команді, залежність від одного учасника | Середня | Значний | Мінімізація | code review; парна робота над складними історіями; щотижневий перегляд розподілу. |

6. Налаштування керування проєктом (GitHub Projects)

- Дошка Kanban: Backlog → To Do → In Progress → In Review → Done.

- WIP-ліміт для колонки In Progress - не більше 3 карток (за кількістю учасників команди).

- Кастомні поля: Story Points (число), Priority (High / Medium / Low), Start date, End date.

- Пріоритет за MoSCoW задано мітками: priority: must-have, should-have, could-have, won’t-have.

- Milestones: Sprint 1 – Sprint 6; Sprint Backlog відображається фільтром за Milestone.

- Автоматизація: закритий Issue автоматично переміщується в колонку Done.